## Feuille 1
Date | Etapes à réaliser | Détails
Semaine 1 (21-28 Jan 2025) | 1.A. Description du projet, cahier des charges | Définir les objectifs du projet, les attentes en matière de performance, de sécurité et de gestion des services (messagerie, réseau, gestion des utilisateurs, etc.).
2025-01-28 | Rédiger la description du projet, cahier des charges | Finaliser les détails du cahier des charges en validant les exigences techniques et fonctionnelles, y compris les contraintes liées à la sécurité des données médicales.
2025-01-28 | Conception de l'architecture réseau | Planifier et concevoir l’architecture réseau de la clinique : répartition des équipements (routeurs, switches), gestion des sous-réseaux et des VLANs pour séparer les services critiques (médecins, administratifs, etc.).
2025-01-28 | Finalisation de l’architecture réseau | Compléter et valider l’architecture réseau, en s’assurant qu’elle respecte les besoins d’évolutivité, de sécurité et de performance pour la clinique.
2025-01-28 | Création du backlog sur Kanboard | Organiser toutes les tâches et les objectifs à atteindre dans Kanboard pour une gestion et un suivi efficace du projet.
Semaine 2 (29 Jan - 11 Fev 2025) | Phase 1 - Mise en place des services essentiels
29 Jan - 4 Fev 2025 | Définition des objectifs pour la 1ère phase | Identifier les objectifs clés de la première phase : installer et configurer le serveur de messagerie, mettre en place Active Directory et la gestion des utilisateurs.
5-8 Fev 2025 | Installation et configuration du serveur de messagerie | Installer le serveur de messagerie sécurisé (par exemple Microsoft Exchange), assurer l’intégration avec Active Directory et configurer les utilisateurs.
9-11 Fev 2025 | Tests et validation du serveur de messagerie | Tester la messagerie interne : envoyer et recevoir des messages, vérifier la sécurité des communications et l’intégration avec les autres services du réseau.
Semaine 3 (12 Fev - 11 Mars 2025) | Phase 2 - Ajout de services complémentaires
12-18 Fev 2025 | Planification de la 2e phase | Planifier la mise en place du serveur web interne (intranet clinique), ainsi que la configuration des imprimantes réseau pour une utilisation fluide par les différents départements.
19-25 Fev 2025 | Installation du serveur web | Installer et configurer le serveur web interne (intranet clinique), qui permettra aux utilisateurs de consulter des informations internes.
26 Fev - 2 Mars 2025 | Tests du serveur web | Tester l’accès au site web interne (intranet clinique), vérifier son bon fonctionnement et la capacité d’héberger des documents internes sécurisés.
3-11 Mars 2025 | Validation de l’intégration du serveur web | Vérifier l’accès sécurisé au site web interne par les différents utilisateurs, s’assurer que la communication entre le serveur web et les autres services fonctionne correctement.
Semaine 4 (12 Mars - 25 Mars 2025) | Phase 3 - Réalisation 3e objectif technique
11-18 Mars 2025 | Vlan | test de la communication entre vlan
11-25 Mars 2025 | Site de la clinique
11-25 Mars 2025 | Installation et configuration d'Active Directory | Déployer Active Directory pour la gestion des utilisateurs.
11-25 Mars 2025 | Configuration du service DHCP avec plages et réservations d'adresses | Configurer le service DHCP avec deux plages séparées et des adresses réservées.
Semaine 5 (26 mars-08 Avril 2025) | Préparation et présentation finale
26 mars-08 avril 2025 | Préparation de la présentation | Préparer la présentation finale du projet : démonstration des services installés (serveur de messagerie, intranet, sécurité), préparation des points à aborder et répétition de l'exposé.
2025-04-08 | Présentation officielle du projet | Présenter officiellement le projet devant les parties prenantes de la clinique (direction, équipe technique, etc.), démontrer le bon fonctionnement de l'infrastructure et répondre aux questions.
Semaine 6 (25 Avril - 8 Mai 2025) | Finalisation et validation du projet
25-30 Avril 2025 | Analyse et ajustement du projet | Analyser les retours des tests de sécurité, ajuster les éléments du projet et compléter les éventuels manques ou améliorations nécessaires.
1-5 Mai 2025 | Finalisation du projet | Finaliser les dernières étapes, vérifier que toutes les fonctionnalités sont en place et que le système répond aux exigences de sécurité et de performance.
6-8 Mai 2025 | Validation finale et livraison | Vérifier la conformité du projet aux attentes et préparer la livraison finale de l’infrastructure réseau, des services (messagerie, intranet, sécurité) et des documentations associées.